ТИК ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА

### Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2025 г.                                 пгт. Ольга                                    № 593/170

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5,

назначенных на 14 сентября 2025 года

В соответствии со статьей 27, 29 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения Думы Ольгинского муниципального округа от 24 июня 2025 года № 432  «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5, руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края от 12 августа 2022 года № 38/244 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края, местного референдума на территориальную избирательную комиссию Ольгинского района», ТИК

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5, назначенных на 14сентября 2025 года (прилагается).

- Разместив настоящее решение на официальном сайте Ольгинского муниципального округа в разделе «ТИК избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                    	А.А.Басок

Секретарь комиссии                                                                  И.В. Крипан

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии Ольгинского района
              от 27.06.2025 года № 593/170

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

- депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5

Дата голосования – 14 сентября 2025 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов 27 июня 2025 года

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОРМИРОВАНИЕ (ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ) ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительных выборах депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5 на территориальную избирательную комиссию | не позднее 27 июня 2025 года | территориальная избирательная комиссия Ольгинского района (далее – ТИК) |
| РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 2. | Принятие решения о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (далее- УИК) | # не позднее 25 июля 2025 года | ТИК |
| 3. | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в муниципальных средствах массовой информации (газета «Трудовое слово»), а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края (далее – ИК ПК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК, на официальном сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | # не позднее чем через три дня со дня принятия решения | # ТИК |
| 4. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | не позднее 28 августа 2025 года | ТИК |
| 5. | Размещение решения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов УИК на сайте Избирательной комиссии Приморского края, администрации Ольгинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | # не позднее чем через три дня со дня принятия решения | # ТИК |
| 6. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | с 25 июля 2025 года по 14 августа 2025 года | ТИК |
| ОПУБЛИКОВАНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
| 7. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | не позднее 04 августа 2025 года | глава Ольгинского муниципального округа Приморского края |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8. | Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в ТИК | не позднее 25 июля 2025 года | глава Ольгинского муниципального округа Приморского края |
| 9. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 25июля 2025 года | ТИК |
| 10. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 02 сентября 2025 года | ТИК |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (до начала работы УИК) | не позднее 03 сентября 2025 года | ТИК |
| 12. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | не позднее 25 июля 2025 года | ТИК |
| 13. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 14. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 03 сентября 2025 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 15. | Реализация избирателем права на обращение в УИК с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | с 03 сентября 2025 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 16. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | УИК |
| 17. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | председатель и секретарь УИК |
| 18. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги (ч. 15 ст. 14 ИК ПК) | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | УИК |
| 19. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | УИК |
| 20. | - Реализация избирателем права подачи личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту его временного пребывания | не позднее 10 сентября 2025 года не позднее чем за три дня до дня голосования | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 21. | Выдвижение кандидатов и предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата | с 28 июня 2025 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 17 июля 2025 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 22. | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом, Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5 в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 30 июня 2025 года (включительно) по состоянию на 24 июня 2025 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 23. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5 | не позднее 30 июня 2025 года (включительно) по состоянию на 24 июня 2025 года | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю |
| 24. | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в дополнительных выборах депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5 (пункт «б» части 1 статьи 27 ФЗ "О политических партиях") | - не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах пгт Ольга и не позднее чем за 3 дня до дня его проведения за его пределами | # избирательное объединение |
| 25. | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и номера избирательного округа, на основании форм подписных листов, установленных приложением 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | не позднее 27 июня 2025 г. | ТИК |
| 26. | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее 27 июня 2025 г. | ТИК |
| 27. | Выдача кандидату письменного подтверждения получения, представленных для выдвижения кандидата соответствующих документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 28. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | - со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 29. | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК | с 28 июня 2025 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 17 июля 2025 года | кандидат |
| 30. | Выдача кандидату письменного подтверждения получения, представленных для регистрации кандидата соответствующих документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 31. | Представление в ТИК в письменной форме сведений о судимости в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата | не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | кандидат |
| 32. | - Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | - в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата, - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы, учреждения и организации |
| 33. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | не позднее 27 июня 2025 года | ТИК |
| 34. | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 27 июня 2025 года | ТИК |
| 35. | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее 26 июля 2025 года | зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
| 37. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 38. | - Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | - не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
| 39. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | # ТИК |
| 40. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | # кандидат |
| 41. | Представление кандидатом в ТИК отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | # кандидат |
| 42. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | # ТИК |
| 43. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | # ТИК |
| 44. | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата | # В случаях, предусмотренных частями 1, 5 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный Избирательным кодексом Приморского края срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | ТИК |
| 45. | # Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 46. | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 47. | # Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | # ТИК |
| 48. | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 49. | Реализация права на назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | - в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 50. | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | # после выдвижения кандидата | кандидат |
| 51. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | ТИК |
| 52. | Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время | кандидат, избирательное объединение |
| 53. | - Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | не позднее 6 сентября 2025 года, исключительные случаи – 10 сентября 2025 года | # зарегистрированный кандидат |
| 54. | - Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по трехмандатному избирательному округу | не позднее 6 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | - избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 55. | Обжалование в суд решения ТИК о признании кандидата, утратившим статус кандидата, о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | ТИК, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 56. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | 3 сентября 2025 года | кандидат, ТИК |
| 57. | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидат | не позднее 6 сентября 2025 года | # районный суд |
| 58. | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов | не позднее 4 августа 2025 года | кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувший кандидата |
| 59. | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии, общественного объединения (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 августа 2025 года | ТИК |
| 60. | Установление краткого наименования политической партии, общественного объединения в случае непредставления органом политической партии, иного общественного объединения, кандидатом краткого наименования политической партии, общественного объединения в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании | не позднее 8 августа 2025 года | ТИК |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 61. | Агитационный период | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидат избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 62. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 16 августа 2025 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2025 года | зарегистрированные кандидаты |
| 63. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 09 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года включительно (запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 64. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в ТИК с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 27 июля 2025 года (включительно) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 65. | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 02 июля 2025 года (включительно) | Администрация муниципального образования |
| 66. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 07 июля 2025 года (включительно) | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу |
| 67. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 12 июля 2025 года (включительно) | ТИК |
| 68. | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания |
| 69. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 70. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки безвозмездной печатной площади | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 71. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 27 июля 2025 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 72. | Представление в ТИК: экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 73. | Представление в ТИК документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 10 статьи 59 Избирательного Кодекса Приморского края, о кандидате, об избирательном объединении | вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованию ТИК | кандидат |
| 74. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, в ТИК информации о том, какое высказывание, какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале | при предоставлении агитационного материала | кандидат, избирательное объединение |
| 75. | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | после направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | кандидат |
| 76. | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 ИК ПК) | не позднее 14августа 2025 года | ТИК |
| 77. | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 24 сентября 2025 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 78. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 79. | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 80. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
| 81. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64 Избирательного Кодекса Приморского края |
| 82. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК |
| 83. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 14 августа 2025 года | глава Ольгинского муниципального округа Приморского края по предложению ТИК |
| 84. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |
| 85. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов |  |  |
|  | ТИК | не позднее 06 июля 2025 года | глава Ольгинского муниципального округа Приморского края |
|  | УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее 06 сентября 2025 года | ТИК |
| 86. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 87. | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится | не позднее 27 июня 2025 года | ТИК |
| 88. | Утверждение формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов | не позднее 27 июня 2025 года | ТИК |
| 89. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, в ТИК | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 90. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного кодекса Приморского края | до 29 августа 2025 года и до 08 сентября 2025 года | ТИК |
| 91. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений граждан и юридических лиц, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ТИК | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 92. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 93. | Представление в ТИК итогового финансового отчета, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 94. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 95. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета и закрытие этого счета | после 13 ноября 2025 года | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 96. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 24 сентября 2025 года | УИК |
| 97. | Представление в Думу Ольгинского муниципального округа Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 98. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 99. | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 100. | Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 03сентября 2025 года | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 101. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 102. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 103. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи УИК | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 104. | Передача избирательных бюллетеней УИК: для голосования в день голосования | не позднее 10 сентября 2025года | ТИК |
| 105. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК, УИК |
| 106. | Представление в ТИК списков наблюдателей, назначенных в УИК и в ТИК | не позднее 8 сентября 2025 года | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
| 107. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | не ранее 24 августа 2025 года | УИК по решению ТИК |
| 108. | Определение количества переносных ящиков для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | не позднее 23 августа 2025 года | УИК |
| 109. | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образцов заполненных избирательных бюллетеней | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | УИК |
| 110. | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 12, 13 и 14 сентября 2025 года | УИК |
| 111. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 12, 13 и 14 сентября 2025 года | УИК |
| 112. | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
| 113. | Подача письменных заявлений или устных обращений о голосовании вне помещения для голосования | с 4 сентября 2025 года до 14.00 часов по местному времени 14 сентября 2025 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 114. | Определение с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в помещении для голосования мест для наблюдателей и указанных в части 3 статьи 33 Избирательного кодекса Приморского края представителей средств массовой информации | не позднее 3 сентября 2025 года | УИК |
| 115. | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение наблюдателям присутствовать при его проведении | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 12, 13 и 14 сентября 2025года | председатель УИК |
| 116. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | сразу после 20.00 часов 14 сентября 2025 года | члены УИК |
| 117. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 118. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 119. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее 14 сентября 2025 года | УИК |
| 120. | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после составления протокола об итогах голосования | УИК |
| 121. | Определение результатов дополнительных выборах депутатов Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края первого созыва по трехмандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 5 | не позднее 16 сентября 2025 года | ТИК |
| 122. | Извещение кандидата о его избрании депутатом | после определения результатов выборов | ТИК |
| 123. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом |
| 124. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 125. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 4 октября 2025 года | ТИК |
| 126. | Регистрация избранных депутатов Думы муниципального образования Приморского края | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа)об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
| 127. | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех УИК | не позднее 13 ноября 2025 года | ТИК |
| 128. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |