Приложение 1

к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от 24.04.2023 г. № 253

Перечень товарных рынков в Ольгинском муниципальном округе

Приморского края на 2022-2025 г.

- Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения

- Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

- Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

- Рынок вылова водных биоресурсов

- Сфера наружной рекламы

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

- Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

- Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

- Рынок услуг розничной торговли

Приложение 2

к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от 24.04.2023 г. № 253

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Ольгинском муниципальном округе Приморского края на 2022- 2025 г.

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения мероприятия |  |  | Наименование показателя |  | Единицы измерения | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители (соисполнители) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа оказывают медицинские услуги населению КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница», ГАУЗ КБВЛ «Евгеньевская», два частных медицинских учреждения (стоматологические услуги). Доля частных организаций в сфере здравоохранения составляет 7 %, остальные медицинские организации государственные, муниципальных учреждений нет. Основной проблемой развития рынка медицинских услуг является дефицит квалифицированных кадров. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений между учреждениями. Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг с целью организации участия организаций с частной формой собственности в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг участия медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | 2022-2025 |  | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения |  |  |  | Проценты,% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Участие медицинских организаций частной формы собственности в системе обязательного медицинского страхования |
| 1.2 | Оказание информационной и консультативной помощи медицинским организациям частной системы здравоохранения с целью участия в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют организации с государственной или муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратам составляет 100% (одна аптека и два аптечных пункта). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений между организациями частной формы собственности торгующих лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной и информационной помощи субъектам малого предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере оказания услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  | 2022-2025 |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  | Проценты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение качества услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |
| 3. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа в сфере оказания услуг по реализации сельскохозяйственной продукции 2 общества с ограниченной ответственности. Они относятся к организациям частной формы собственности, соответственно, доля присутствия на рынке организаций частной формы собственности составляет 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление земель аренду. Оказание методической и консультационной помощи. |  | 2022-2025 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере реализации сельскохозяйственной деятельности |  | Проценты % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 3.2 | Наличие актуальной информации на сайте администрации Ольгинского муниципального округа |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 4. Рынок вылова водных биоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация Рынок вылова водных биоресурсов представлен предприятиями частной формы собственности, составляющими 100% , рынок является конкурентным. В налоговом реестре по виду деятельности «рыболовство и рыбоводство» по состоянию на 01.07.2022 в Ольгинском муниципальном округе числятся 13 организаций, а также предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие актуальной информации на сайте администрации Ольгинского муниципального округа |  | 2022-2025 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере вылова водных биоресурсов |  | Проценты,% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 4.3 | Оказание информационной и консультативной помощи |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для развития рынка вылова водных биоресурсов |
| 5. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  | 2022-2025 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы |  | Проценты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и земельных отношений администрации Ольгинского муниципального округа | Обеспечен открытый доступ для хозяйствующих субъектов, актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Ольгинского муниципального округа |
| 5.2 | Размещение на официальном сайте перечня всех НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и земельных отношений администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателей. Они относятся к организациям частной формы собственности, соответственно, доля присутствия на рынке организаций частной формы собственности составляет 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание методической и консультационной помощи. |  | 2022-2025 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  | Проценты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 6.2 | Наличие актуальной информации на сайте администрации Ольгинского муниципального округа |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках реализации программы «1000 дворов Приморья» в Ольгинском муниципальном округе осуществляются работы по благоустройству общественных пространств в населенных пунктах Ольгинского муниципального округа. Выполнение работ осуществляется по итогам проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности |  | 2022-2025 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  | Проценты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по работе с территории администрации Ольгинского муниципального округа | Увеличение организаций частной формы собственности на указанном рынке |
| 7.2 | Информирование в средствах массовой информации о реализации проекта |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по работе с территории администрации Ольгинского муниципального округа | Увеличение организаций частной формы собственности на указанном рынке |
| 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют организации с государственной или муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100% Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений между организациями частной формы собственности на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание методической и консультационной помощи. |  | 2022-2025 |  |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонты автотранспортных средств |  | Проценты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| 8.2 | Наличие актуальной информации на сайте администрации Ольгинского муниципального округа |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов. |
| - Рынок услуг розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют организации с государственной или муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений между организациями частной формы собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году |  | 2022-2025 |  |  | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них |  | количество | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа | Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары |
| 9.2 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 9.3 | Внесение изменений в Постановление администрации Ольгинского муниципального района от 15.12. 2015 №114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов» |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| N | Наименование мероприятия | Результат |  | Сроки выполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание информационно-консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наличие муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2022-2025 |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 1.2 | Проведение круглых столов, совещаний и иных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2022 г.- 4 шт. 2023 г.- 4 шт. 2024 г.- 4 шт. 2025 г.- 4 шт. |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 1.3 | Информационная наполняемость раздела «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в информационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации | Создание благоприятных условий для развития бизнеса |  | 2022-2025 |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации в сфере государственного и муниципального заказа | Увеличение уровня конкуренции при проведении закупок |  | 2022 г.- на 5% 2023 г.- на 10% 2024 г.- на 15% 2025 г.- на 20% |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 2.2 | Снижение объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Повышение числа участников закупок, развитие конкуренции при осуществлении закупок |  | 2022 - 2025 |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  | 2022-2025 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 3.2 | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  | 2022-2025 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |  |
| 4 | Обеспечение приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями Ольгинского муниципального округа |  | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального округа |  | 2023 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 4.2. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Ольгинского муниципального округа |  |  |  | 2023 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 4.3. | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества Ольгинского муниципального округа |  | Неэффективность использования муниципального имущества не соответствующего требованиям к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального округа |  | 2023 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 4.4 | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программного аппаратных комплексов |  | На рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют муниципальные унитарные предприятия Ольгинского муниципального округа |  | 31.12.2025 |  | Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |

Дополнительные системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие рынка ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 1 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023; | 31.12.2023 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 2 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | паспорта кладбищ и мест захоронений в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024; в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 | 31.12.2024 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 3 | Организация инвентаризации 100% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2025 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 4 | Создание и ведение в Ольгинском муниципальном округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | создание реестра | 31.12.2023 г. далее ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 5 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 01.09.2023 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 6 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | Нормативный правовой акт. Организация оказания ритуальных услуг по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31.12.2025 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 7 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации | не реже двух раз в год | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 8 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на официальном сайте администрации Ольгинского муниципального округа в сети «Интернет» реестров кладбищ | Повышение уровня информированности жителей Ольгинского муниципального округа | 31.12.2024, далее ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |
| 9 | Оказание информационной и консультативной помощи индивидуальным предпринимателя, осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг. | Создание условий для развития рынка ритуальных услуг | на постоянной основе | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального округа |